## รายงานสรุป
รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างของ องค์การบริหารส่วนตำบลกวางโจน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
สรุปรายการจัดซื้อจัดจ้างจำแนกตามวิธีการจัดซื้อจัดจ้าง
| วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง | จำนวน | งบประมาณ (บาท)
| วิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป | 5 | 10979800
| วิธีคัดเลือก | - | 0
| วิธีเฉพาะเจาะจง | 76 | 17390300
| วิธีประกวดแบบ | - | 0
| อื่น ๆ | - | 0
| รวม | 81 | 28370100
ปัญหา/อุปสรรค
ข้อเสนอแนะ
การวิเคราะห์ปัญหาอุปสรรค/ข้อจำกัด
ประเด็นปัญหาและข้อจำกัดที่ส่งผลกระทบต่อการดำเนินการตามแผนงานจัดซื้อจัดจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลกวางโจน คือ ความล่าช้าของเจ้าของงบประมาณไม่เป็นไปตามแผนงานที่วางไว้
มีหลายรายการที่ต้องดำเนินการในระยะเวลาเร่งด่วน กระชั้นชิด เนื่องจากการดำเนินงานตามโครงการต่างๆ ล่าช้า กว่ากำหนดเวลาตามแผนปฏิบัติการ จึงส่งผลให้ระยะเวลาในการจัดหาพัสดุมีจำกัด
ข้อเสนอแนะหรือแนวทางปรับปรุงกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง
จากการวิเคราะห์ปัญหาอุปสรรค/ข้อจำกัด สามารถนำมากำหนดแนวทางในการปรับปรุงกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างเบื้องต้น ได้ดังนี้
1. กำกับ ติดตาม เสนอแนะให้เจ้าของโครงการ เร่งดำเนินการตามโครงการฯ ให้เป็นไปตามแผนปฏิบัติการ เพื่อมีเวลาในการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง
ไม่ต้องกระทำโดยเร่งด่วน หรือระยะเวลากระชั้นชิด
2. พัฒนาหรือจัดหาระบบการจัดเก็บข้อมูล ประวัติการจัดซื้อจัดจ้างแต่ละครั้ง เพื่อใช้เป็นฐานข้อมูลในการปฏิบัติงาน ในปีต่อไป
3. พัฒนาการบุคลากร ปลูกฝัง เน้นย้ำ การปฏิบัติงาน และเร่งดำเนินการตามโครงการฯ ให้เป็นไปตามแผนปฏิบัติการ

## ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
ปีงบประมาณ | ประเภทหน่วยงาน | กระทรวง | ชื่อหน่วยงาน | อำเภอ | จังหวัด | งานที่ซื้อหรือจ้าง | วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร | แหล่งที่มาของงบประมาณ | สถานะการจัดซื้อจัดจ้าง | วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง | ราคากลาง (บาท) | ราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง (บาท) | เลขประจำตัวผู้เสียภาษี | รายชื่อผู้ประกอบการที่ได้รับการคัดเลือก | เลขที่โครงการ | วันที่ลงนามในสัญญา | วันสิ้นสุดสัญญา
2566 | องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | มหาดไทย | องค์การบริหารส่วนตำบลกวางโจน | ภูเขียว | ชัยภูมิ | โครงการปรับปรุงถนนเข้าสู่พื้นที่การเกษตรภายในตำบล จำนวน 18 หมู่บ้าน | 248000 | พ.ร.บ. งบประมาณรายจ่าย | สิ้นสุดสัญญา | วิธีเฉพาะเจาะจง | 248719 | 248000 | 0363551000261 | ห้างหุ้นส่วนจำกัด สามสวนการโยธา | 1/2566 | 2 ธ.ค. 65 | 1 ม.ค. 66
2566 | องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | มหาดไทย | องค์การบริหารส่วนตำบลกวางโจน | ภูเขียว | ชัยภูมิ | โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 3 รายการ (กองการศึกษาฯ) | 19900 | พ.ร.บ. งบประมาณรายจ่าย | สิ้นสุดสัญญา | วิธีเฉพาะเจาะจง | 19900 | 19900 | 0363560002548 | ห้างหุ้นส่วนจำกัด คอมโมบายไอทีอิเล็กทริก | 1/2566 | 9 ธ.ค. 65 | 14 ธ.ค. 65
2566 | องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | มหาดไทย | องค์การบริหารส่วนตำบลกวางโจน | ภูเขียว | ชัยภูมิ | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายนานายบุญถม งอกนาเสียว หมู่ที่ 13 บ้านหนองกุง | 490000 | เงินสะสม | สิ้นสุดสัญญา | วิธีเฉพาะเจาะจง | 491185.6 | 489000 | 0363551000261 | ห้างหุ้นส่วนจำกัด สามสวนการโยธา | 2/2566 | 29 ธ.ค. 65 | 27 ก.พ. 66
2566 | องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | มหาดไทย | องค์การบริหารส่วนตำบลกวางโจน | ภูเขียว | ชัยภูมิ | โครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็กชนิดสองช่อง หมู่ที่ 17 บ้านโนนจำปาทอง จุดนานายทองพูน หินประกอบ ขนาดกว้าง 3.60 เมตร สูง 1.80 เมตร ยาว 7 เมตร | 315000 | เงินสะสม | สิ้นสุดสัญญา | วิธีเฉพาะเจาะจง | 310004 | 310000 | 0363551000261 | ห้างหุ้นส่วนจำกัด สามสวนการโยธา | 3/2566 | 10 ม.ค. 66 | 11 มี.ค. 66
2566 | องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | มหาดไทย | องค์การบริหารส่วนตำบลกวางโจน | ภูเขียว | ชัยภูมิ | โครงการปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 14 บ้านหนองกุง โดยการเจาะบ่อบาดาล ขนาดเส้นผ้าศูนย์กลางไม่น้อยกว่า 6 นิ้ว มีความลึกไม่น้อยกว่า 60 เมตร จำนวน 1 บ่อ และติดตั้งเครื่องสูบน้ำชนิดมอเตอร์จุ่มใต้น้ำ ขนาด 2 แรงม้า พร้อมตู้ควบคุมและต่อเชื่อมระบบไฟฟ้า | 132000 | พ.ร.บ. งบประมาณรายจ่าย | สิ้นสุดสัญญา | วิธีเฉพาะเจาะจง | 128495.83 | 128000 | 0363551000261 | ห้างหุ้นส่วนจำกัด สามสวนการโยธา | 4/2566 | 10 ม.ค. 66 | 11 มี.ค. 66
2566 | องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | มหาดไทย | องค์การบริหารส่วนตำบลกวางโจน | ภูเขียว | ชัยภูมิ | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชย.ถ.31-027 สายบ้านหนองกุง-บ้านฝายพญานาค หมู่ที่ 14 บ้านหนองกุง | 5480000 | เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ | สิ้นสุดสัญญา | วิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป | 5484691.91 | 5390000 | 0363553000331 | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ด.โชคชัยโยธา | 5/2566 | 10 ม.ค. 66 | 10 พ.ค. 66
2566 | องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | มหาดไทย | องค์การบริหารส่วนตำบลกวางโจน | ภูเขียว | ชัยภูมิ | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชย.ถ.31-039 สายบ้านโนนจำปาทอง-บ้านใหม่เทพประทาน หมู่ที่ 17 บ้านโนนจำปาทอง | 2610000 | เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ | สิ้นสุดสัญญา | วิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป | 2611579.19 | 1620000 | 0363525000399 | ห้างหุ้นส่วนจำกัด บุญสนองก่อสร้าง | 6/2566 | 10 ม.ค. 66 | 10 พ.ค. 66
2566 | องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | มหาดไทย | องค์การบริหารส่วนตำบลกวางโจน | ภูเขียว | ชัยภูมิ | โครงการปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 10 บ้านนาล้อม | 100000 | เงินสะสม | สิ้นสุดสัญญา | วิธีเฉพาะเจาะจง | 105772.58 | 99000 | 0363551000261 | ห้างหุ้นส่วนจำกัด สามสวนการโยธา | 7/2566 | 27 ม.ค. 66 | 13 มี.ค. 66
2566 | องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | มหาดไทย | องค์การบริหารส่วนตำบลกวางโจน | ภูเขียว | ชัยภูมิ | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 9 บ้านสวนอ้อย | 30000 | เงินสะสม | สิ้นสุดสัญญา | วิธีเฉพาะเจาะจง | 30577.42 | 29000 | 0363551000261 | ห้างหุ้นส่วนจำกัด สามสวนการโยธา | 8/2566 | 3 ก.พ. 66 | 4 เม.ย. 66
2566 | องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | มหาดไทย | องค์การบริหารส่วนตำบลกวางโจน | ภูเขียว | ชัยภูมิ | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 14 บ้านหนองกุง | 37500 | เงินสะสม | สิ้นสุดสัญญา | วิธีเฉพาะเจาะจง | 38066.46 | 37000 | 0363551000261 | ห้างหุ้นส่วนจำกัด สามสวนการโยธา | 9/2566 | 3 ก.พ. 66 | 4 เม.ย. 66
2566 | องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | มหาดไทย | องค์การบริหารส่วนตำบลกวางโจน | ภูเขียว | ชัยภูมิ | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 7 บ้านหนองปอแดง | 80000 | เงินสะสม | สิ้นสุดสัญญา | วิธีเฉพาะเจาะจง | 82057.3 | 79000 | 0363551000261 | ห้างหุ้นส่วนจำกัด สามสวนการโยธา | 10/2566 | 3 ก.พ. 66 | 4 เม.ย. 66
2566 | องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | มหาดไทย | องค์การบริหารส่วนตำบลกวางโจน | ภูเขียว | ชัยภูมิ | โครงการจ้างเหมารถตู้ปรับอากาศ จำนวน 1 คัน (สำนักปลัดฯ) | 8000 | พ.ร.บ. งบประมาณรายจ่าย | สิ้นสุดสัญญา | วิธีเฉพาะเจาะจง | 8000 | 8000 | 3361000258060 | นายไพบูลย์ นันทพล | 11/2566 | 3 ก.พ. 66 | 8 ก.พ. 66
2566 | องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | มหาดไทย | องค์การบริหารส่วนตำบลกวางโจน | ภูเขียว | ชัยภูมิ | โครงการติดตั้งระบบสูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ เคลื่อนที่ รถเข็น 3 ระบบ | 66000 | เงินอุดหนุน กระทรวงพลังงาน | สิ้นสุดสัญญา | วิธีเฉพาะเจาะจง | 66000 | 66000 | 0405560005670 | บริษัท ไทยรุ่ง 2006 วิศวกรรม จำกัด | 12/2566 | 10 ก.พ. 66 | 11 พ.ค. 66
2566 | องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | มหาดไทย | องค์การบริหารส่วนตำบลกวางโจน | ภูเขียว | ชัยภูมิ | โครงการก่อสร้างฝายน้ำล้น หมู่ที่ 11 บ้านทองสำราญ จุดนานายกองหลา ประสานเชื้อ | 490000 | เงินสะสม | สิ้นสุดสัญญา | วิธีเฉพาะเจาะจง | 490939 | 489000 | 0363551000261 | ห้างหุ้นส่วนจำกัด สามสวนการโยธา | 13/2566 | 10 ก.พ. 66 | 11 พ.ค. 66
2566 | องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | มหาดไทย | องค์การบริหารส่วนตำบลกวางโจน | ภูเขียว | ชัยภูมิ | โครงการก่อสร้างหอถังสูง ขนาด 10 ลบ.ม. หมู่ที่ 9 บ้านสวนอ้อย | 390000 | พ.ร.บ. งบประมาณรายจ่าย | สิ้นสุดสัญญา | วิธีเฉพาะเจาะจง | 390200 | 389000 | 0363551000261 | ห้างหุ้นส่วนจำกัด สามสวนการโยธา | 14/2566 | 24 ก.พ. 66 | 25 เม.ย. 66
2566 | องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | มหาดไทย | องค์การบริหารส่วนตำบลกวางโจน | ภูเขียว | ชัยภูมิ | โครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็กชนิดสองช่อง หมู่ที่ 18 บ้านกวางโจน จุดนานายสุรักษ์ ดวงชัย ขนาดกว้าง 3.60 เมตร สูง 1.80 เมตร ยาว 7 เมตร | 315000 | เงินสะสม | สิ้นสุดสัญญา | วิธีเฉพาะเจาะจง | 314796 | 314000 | 0363548000115 | ห้างหุ้นส่วนจำกัด โนนแดงก่อสร้าง | 15/2566 | 24 ก.พ. 66 | 25 พ.ค. 66
2567 | องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | มหาดไทย | องค์การบริหารส่วนตำบลกวางโจน | ภูเขียว | ชัยภูมิ | โครงการจัดซื้อโทรทัศน์ LED จำนวน 1 เครื่อง | 45000 | พ.ร.บ. งบประมาณรายจ่าย | สิ้นสุดสัญญา | วิธีเฉพาะเจาะจง | 45000 | 45000 | 0363551000261 | ห้างหุ้นส่วนจำกัด สามสวนการโยธา | 41/2567 | 10 มี.ค. 66 | 17 มี.ค. 66
2566 | องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | มหาดไทย | องค์การบริหารส่วนตำบลกวางโจน | ภูเขียว | ชัยภูมิ | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กปิดทับผิวจราจรเดิม หมู่ที่ 12 บ้านบัวพักเกวียน สายบ้านนายสะอื้น บุตะเขียว | 75000 | เงินสะสม | สิ้นสุดสัญญา | วิธีเฉพาะเจาะจง | 74000 | 74000 | 0363551000261 | ห้างหุ้นส่วนจำกัด สามสวนการโยธา | 16/2566 | 13 มี.ค. 66 | 12 พ.ค. 66
2566 | องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | มหาดไทย | องค์การบริหารส่วนตำบลกวางโจน | ภูเขียว | ชัยภูมิ | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 13 บ้านหนองกุง จุดนานายกมล ไสยาสน์ | 59000 | เงินสะสม | สิ้นสุดสัญญา | วิธีเฉพาะเจาะจง | 69229.96 | 58000 | 0363551000261 | ห้างหุ้นส่วนจำกัด สามสวนการโยธา | 17/2566 | 13 มี.ค. 66 | 12 พ.ค. 66
2566 | องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | มหาดไทย | องค์การบริหารส่วนตำบลกวางโจน | ภูเขียว | ชัยภูมิ | โครงการปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 18 บ้านกวางโจน โดยการติดตั้งระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ แผงโซล่าเซลล์ มีขนาดกำลังไฟฟ้าไม่น้อยกว่า 2,500 วัตต์ | 230000 | เงินสะสม | สิ้นสุดสัญญา | วิธีเฉพาะเจาะจง | 229500 | 229500 | 0405560005670 | บริษัท ไทยรุ่ง 2006 วิศวกรรม จำกัด | 18/2566 | 15 มี.ค. 66 | 14 พ.ค. 66
2566 | องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | มหาดไทย | องค์การบริหารส่วนตำบลกวางโจน | ภูเขียว | ชัยภูมิ | โครงการก่อสร้างฐานคอนกรีตเสริมเหล็กเพื่อรองรับหอถังน้ำประปา หมู่ที่ 18 บ้านกวางโจน ขนาด 3.00 เมตร ยาว 3.00 เมตร สูง 1.00 เมตร พร้อมย้ายหอถังเหล็กและต่อเชื่อมระบบสูบและจ่ายน้ำ | 270000 | เงินสะสม | สิ้นสุดสัญญา | วิธีเฉพาะเจาะจง | 269500 | 269500 | 0405560005670 | บริษัท ไทยรุ่ง 2006 วิศวกรรม จำกัด | 19/2566 | 15 มี.ค. 66 | 14 พ.ค. 66
2566 | องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | มหาดไทย | องค์การบริหารส่วนตำบลกวางโจน | ภูเขียว | ชัยภูมิ | โครงการก่อสร้างฝายน้ำล้น หมู่ที่ 11 บ้านทองสำราญ | 779000 | พ.ร.บ. งบประมาณรายจ่าย | สิ้นสุดสัญญา | วิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป | 785739 | 755555 | 0453557000032 | ห้างหุ้นส่วนจำกัด สิทธิกร 2014 ก่อสร้าง จำกัด | 20/2566 | 17 มี.ค. 66 | 15 มิ.ย. 66
2566 | องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | มหาดไทย | องค์การบริหารส่วนตำบลกวางโจน | ภูเขียว | ชัยภูมิ | โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 17 บ้านโนนจำปาทอง สายกลางบ้าน | 500000 | พ.ร.บ. งบประมาณรายจ่าย | สิ้นสุดสัญญา | วิธีเฉพาะเจาะจง | 497889 | 497000 | 0363551000261 | ห้างหุ้นส่วนจำกัด สามสวนการโยธา | 21/2566 | 20 มี.ค. 66 | 19 พ.ค. 66
2566 | องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | มหาดไทย | องค์การบริหารส่วนตำบลกวางโจน | ภูเขียว | ชัยภูมิ | โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 4 บ้านกวางโจน สายกลางบ้าน | 500000 | พ.ร.บ. งบประมาณรายจ่าย | สิ้นสุดสัญญา | วิธีเฉพาะเจาะจง | 497889 | 497000 | 0363551000261 | ห้างหุ้นส่วนจำกัด สามสวนการโยธา | 23/2566 | 30 มี.ค. 66 | 29 พ.ค. 66
2566 | องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | มหาดไทย | องค์การบริหารส่วนตำบลกวางโจน | ภูเขียว | ชัยภูมิ | โครงการขุดฝังกลบบ่อขยะองค์การบริหารส่วนตำบลกวางโจน หมู่ที่ 10 บ้านนาล้อม | 110000 | พ.ร.บ. งบประมาณรายจ่าย | สิ้นสุดสัญญา | วิธีเฉพาะเจาะจง | 113202.67 | 110000 | 0363551000261 | ห้างหุ้นส่วนจำกัด สามสวนการโยธา | 24/2566 | 30 มี.ค. 66 | 29 เม.ย. 66
2566 | องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | มหาดไทย | องค์การบริหารส่วนตำบลกวางโจน | ภูเขียว | ชัยภูมิ | โครงการก่อสร้างไหล่ทางคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 18 บ้านกวางโจน สายกลางบ้าน | 500000 | พ.ร.บ. งบประมาณรายจ่าย | สิ้นสุดสัญญา | วิธีเฉพาะเจาะจง | 501223.9 | 499000 | 0363551000261 | ห้างหุ้นส่วนจำกัด สามสวนการโยธา | 44/2566 | 24 เม.ย. 66 | 23 ก.ค. 66
2566 | องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | มหาดไทย | องค์การบริหารส่วนตำบลกวางโจน | ภูเขียว | ชัยภูมิ | โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 3 บ้านหนองคร้อ | 381000 | พ.ร.บ. งบประมาณรายจ่าย | สิ้นสุดสัญญา | วิธีเฉพาะเจาะจง | 364000 | 364000 | 0363551000261 | ห้างหุ้นส่วนจำกัด สามสวนการโยธา | 45/2566 | 24 เม.ย. 66 | 23 ก.ค. 66
2566 | องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | มหาดไทย | องค์การบริหารส่วนตำบลกวางโจน | ภูเขียว | ชัยภูมิ | โครงการก่อสร้างปรับปรุงถนนเข้าสู่พื้นที่การเกษตร หมู่ที่ 17 บ้านโนนจำปาทอง สายนาบ่า โดยการลงหินคลุกปิดทับผิวจราจรเดิม | 266000 | พ.ร.บ. งบประมาณรายจ่าย | สิ้นสุดสัญญา | วิธีเฉพาะเจาะจง | 236981 | 263000 | 0363551000261 | ห้างหุ้นส่วนจำกัด สามสวนการโยธา | 46/2566 | 24 เม.ย. 66 | 23 มิ.ย. 66
2566 | องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | มหาดไทย | องค์การบริหารส่วนตำบลกวางโจน | ภูเขียว | ชัยภูมิ | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในบ่อทิ้งขยะองค์การบริหารส่วนตำบลกวางโจน หมู่ที่ 10 บ้านนาล้อม | 500000 | พ.ร.บ. งบประมาณรายจ่าย | สิ้นสุดสัญญา | วิธีเฉพาะเจาะจง | 504828.46 | 499000 | 0363551000261 | ห้างหุ้นส่วนจำกัด สามสวนการโยธา | 47/2566 | 3 พ.ค. 66 | 1 ส.ค. 66
2566 | องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | มหาดไทย | องค์การบริหารส่วนตำบลกวางโจน | ภูเขียว | ชัยภูมิ | โครงการก่อสร้างปรับปรุงถนนเข้าสู่พื้นที่การเกษตร หมู่ที่ 15 บ้านหนองสะเดา สายนานางแพง - นานายโอวิทย์ | 387000 | พ.ร.บ. งบประมาณรายจ่าย | สิ้นสุดสัญญา | วิธีเฉพาะเจาะจง | 388600 | 386000 | 0363551000261 | ห้างหุ้นส่วนจำกัด สามสวนการโยธา | 48/2566 | 3 พ.ค. 66 | 2 ก.ค. 66
2566 | องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | มหาดไทย | องค์การบริหารส่วนตำบลกวางโจน | ภูเขียว | ชัยภูมิ | โครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็กชนิดช่องเดียว หมู่ที่ 4 บ้านกวางโจน จุดนานายสวัสดิ์ สุริยันต์ ขนาดกว้าง 1.80 เมตร สูง 1.80 เมตร ยาว 6 เมตร พร้อมวางท่อระบายน้ำขนาด 1.40 x 1.00 เมตร | 208000 | เงินสะสม | สิ้นสุดสัญญา | วิธีเฉพาะเจาะจง | 208115 | 208000 | 0363548000115 | ห้างหุ้นส่วนจำกัด โนนแดงก่อสร้าง | 49/2566 | 1 พ.ค. 66 | 30 ก.ค. 66
2566 | องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | มหาดไทย | องค์การบริหารส่วนตำบลกวางโจน | ภูเขียว | ชัยภูมิ | โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 9 บ้านสวนอ้อย สายกลางบ้าน | 368000 | พ.ร.บ. งบประมาณรายจ่าย | สิ้นสุดสัญญา | วิธีเฉพาะเจาะจง | 364948 | 364000 | 0363551000261 | ห้างหุ้นส่วนจำกัด สามสวนการโยธา | 50/2566 | 11 พ.ค. 66 | 9 ส.ค. 66
2566 | องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | มหาดไทย | องค์การบริหารส่วนตำบลกวางโจน | ภูเขียว | ชัยภูมิ | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 18 บ้านกวางโจน สายอีฮิน | 253000 | พ.ร.บ. งบประมาณรายจ่าย | สิ้นสุดสัญญา | วิธีเฉพาะเจาะจง | 254613.48 | 252000 | 0363551000261 | ห้างหุ้นส่วนจำกัด สามสวนการโยธา | 51/2566 | 11 พ.ค. 66 | 9 ส.ค. 66
2566 | องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | มหาดไทย | องค์การบริหารส่วนตำบลกวางโจน | ภูเขียว | ชัยภูมิ | โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำย่านชุมชนภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 5 หมู่ที่ 17 บ้านดอนจำปา,โนนจำปาทอง สายกลางหมู่บ้าน | 500000 | เงินทุนสำรองเงินสะสม | สิ้นสุดสัญญา | วิธีเฉพาะเจาะจง | 506268 | 499000 | 0363551000261 | ห้างหุ้นส่วนจำกัด สามสวนการโยธา | 52/2566 | 30 พ.ค. 66 | 28 ส.ค. 66
2566 | องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | มหาดไทย | องค์การบริหารส่วนตำบลกวางโจน | ภูเขียว | ชัยภูมิ | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 7 บ้านหนองปอแดง สายป่าช้า | 381000 | พ.ร.บ. งบประมาณรายจ่าย | สิ้นสุดสัญญา | วิธีเฉพาะเจาะจง | 382651.98 | 380000 | 0363551000261 | ห้างหุ้นส่วนจำกัด สามสวนการโยธา | 53/2566 | 30 พ.ค. 66 | 28 ส.ค. 66
2566 | องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | มหาดไทย | องค์การบริหารส่วนตำบลกวางโจน | ภูเขียว | ชัยภูมิ | โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนเข้าสู่พืั้นที่เกษตร หมู่ที่ 15 บ้านหนองสะเดา สายหนองสะเดา - บ้านเริงทุ่ม โดยการลงหินคลุกปิดทับผิวจราจรเดิม | 500000 | เงินทุนสำรองเงินสะสม | สิ้นสุดสัญญา | วิธีเฉพาะเจาะจง | 497298 | 497000 | 0363551000261 | ห้างหุ้นส่วนจำกัด สามสวนการโยธา | 54/2566 | 31 พ.ค. 66 | 30 ก.ค. 66
2566 | องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | มหาดไทย | องค์การบริหารส่วนตำบลกวางโจน | ภูเขียว | ชัยภูมิ | โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนเข้าสู่พื้นที่เกษตร หมู่ที่ 6 บ้านหนองกุง สายหนองโจด โดยการลงดินลูกรังปิดทับผิวจราจรเดิม | 380000 | เงินทุนสำรองเงินสะสม | สิ้นสุดสัญญา | วิธีเฉพาะเจาะจง | 379759.89 | 379000 | 0363551000261 | ห้างหุ้นส่วนจำกัด สามสวนการโยธา | 55/2566 | 31 พ.ค. 66 | 30 ก.ค. 66
2566 | องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | มหาดไทย | องค์การบริหารส่วนตำบลกวางโจน | ภูเขียว | ชัยภูมิ | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ปิดทับผิวจราจรเดิม หมู่ที่ 9 บ้านสวนอ้อย สายบ้านนายบุญมี โคตรธาดา ถึงบ้านนายคำมี ขำหลักร้อย | 270000 | เงินทุนสำรองเงินสะสม | สิ้นสุดสัญญา | วิธีเฉพาะเจาะจง | 270742.04 | 269000 | 0363551000261 | ห้างหุ้นส่วนจำกัด สามสวนการโยธา | 56/2566 | 31 พ.ค. 66 | 29 ส.ค. 66
2566 | องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | มหาดไทย | องค์การบริหารส่วนตำบลกวางโจน | ภูเขียว | ชัยภูมิ | โครงการปรับปรุงถนนเข้าสู่พื้นที่การเกษตร หมู่ที่ 8 บ้านโนนตุ่น สายหนองอึ่ง โดยการลงหินคลุกปิดทับผิวจราจรเดิม | 381000 | พ.ร.บ. งบประมาณรายจ่าย | สิ้นสุดสัญญา | วิธีเฉพาะเจาะจง | 379544 | 379000 | 0363551000261 | ห้างหุ้นส่วนจำกัด สามสวนการโยธา | 57/2566 | 21 มิ.ย. 66 | 20 ส.ค. 66
2566 | องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | มหาดไทย | องค์การบริหารส่วนตำบลกวางโจน | ภูเขียว | ชัยภูมิ | โครงการปรับปรุงถนนเข้าสู่พื้นที่การเกษตร หมู่ที่ 3 หนองคร้อ สายบ้านนายฐิติกร ปราลา ถึงนานายสมเพช เกิดมงคล โดยการลงหินคลุกปิดทับผิวจราจรเดิม | 283000 | เงินทุนสำรองเงินสะสม | สิ้นสุดสัญญา | วิธีเฉพาะเจาะจง | 251796 | 251000 | 0363551000261 | ห้างหุ้นส่วนจำกัด สามสวนการโยธา | 58/2566 | 23 มิ.ย. 66 | 22 ส.ค. 66
2566 | องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | มหาดไทย | องค์การบริหารส่วนตำบลกวางโจน | ภูเขียว | ชัยภูมิ | โครงการปรับปรุงถนนเข้าสู่พื้นที่การเกษตร หมู่ที่ 5 บ้านดอนจำปา สายบ้านดอนจำปา - บ้านใหม่เทพประทาน โดยการลงหินคลุก ปิดทับผิวจราจรเดิม | 230000 | เงินทุนสำรองเงินสะสม | สิ้นสุดสัญญา | วิธีเฉพาะเจาะจง | 204950 | 204000 | 0363551000261 | ห้างหุ้นส่วนจำกัด สามสวนการโยธา | 59/2566 | 23 มิ.ย. 66 | 22 ส.ค. 66
2566 | องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | มหาดไทย | องค์การบริหารส่วนตำบลกวางโจน | ภูเขียว | ชัยภูมิ | โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 4 บ้านกวางโจน สายกลางหมู่บ้าน ส่วนต่อขยาย ช่วงบ้านนายจำนงค์ ดิเรกโภค | 300000 | เงินทุนสำรองเงินสะสม | สิ้นสุดสัญญา | วิธีเฉพาะเจาะจง | 300237 | 299000 | 0363551000261 | ห้างหุ้นส่วนจำกัด สามสวนการโยธา | 60/2566 | 27 มิ.ย. 66 | 25 ก.ย. 66
2566 | องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | มหาดไทย | องค์การบริหารส่วนตำบลกวางโจน | ภูเขียว | ชัยภูมิ | โครงการก่อสร้างไหล่ทางคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 18 บ้านกวางโจน สายกลางบ้านกวางโจน | 500000 | เงินทุนสำรองเงินสะสม | สิ้นสุดสัญญา | วิธีเฉพาะเจาะจง | 501223.9 | 499000 | 0363551000261 | ห้างหุ้นส่วนจำกัด สามสวนการโยธา | 61/2566 | 27 มิ.ย. 66 | 25 ก.ย. 66
2566 | องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | มหาดไทย | องค์การบริหารส่วนตำบลกวางโจน | ภูเขียว | ชัยภูมิ | โครงการปรับปรุงถนนเข้าสู่พื้นที่การเกษตร หมู่ที่ 10 บ้านนาล้อม สายนานางพัชรา ไกรลาศ ถึงนานายดำรง พงษ์สถาพร โดยการลงหินคลุกปิดทับผิวจราจรเดิม | 107000 | เงินทุนสำรองเงินสะสม | สิ้นสุดสัญญา | วิธีเฉพาะเจาะจง | 95364 | 95000 | 0363551000261 | ห้างหุ้นส่วนจำกัด สามสวนการโยธา | 62/2566 | 30 มิ.ย. 66 | 29 ส.ค. 66
2566 | องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | มหาดไทย | องค์การบริหารส่วนตำบลกวางโจน | ภูเขียว | ชัยภูมิ | โครงการปรับปรุงถนนเข้าสู่พื้นที่การเกษตร หมู่ที่ 7 บ้านหนองปอแดง สายหนองนกคู่ โดยการลงหินคลุกปิดทับผิวจราจรเดิม | 282000 | เงินทุนสำรองเงินสะสม | สิ้นสุดสัญญา | วิธีเฉพาะเจาะจง | 250959 | 250000 | 0363551000261 | ห้างหุ้นส่วนจำกัด สามสวนการโยธา | 63/2566 | 30 มิ.ย. 66 | 29 ส.ค. 66
2566 | องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | มหาดไทย | องค์การบริหารส่วนตำบลกวางโจน | ภูเขียว | ชัยภูมิ | โครงการจัดซื้อคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผลแบบ 2 (จอภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) จำนวน 2 เครื่อง | 60000 | พ.ร.บ. งบประมาณรายจ่าย | สิ้นสุดสัญญา | วิธีเฉพาะเจาะจง | 60000 | 54000 | 0365557000345 | บจก. อินโฟเทคคอมพิวเตอร์แอนด์เซอร์วิส | 2/2566 | 6 ก.ค. 66 | 11 ก.ค. 66
2566 | องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | มหาดไทย | องค์การบริหารส่วนตำบลกวางโจน | ภูเขียว | ชัยภูมิ | โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 11 บ้านทองสำราญ รอบหมู่บ้าน จากจุดบ้านนายสว่าง ประสานเชื้อ ยาว 90 เมตร | 240000 | พ.ร.บ. งบประมาณรายจ่าย | สิ้นสุดสัญญา | วิธีเฉพาะเจาะจง | 241356 | 239000 | 0363551000261 | ห้างหุ้นส่วนจำกัด สามสวนการโยธา | 64/2566 | 12 ก.ค. 66 | 10 ต.ค. 66
2566 | องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | มหาดไทย | องค์การบริหารส่วนตำบลกวางโจน | ภูเขียว | ชัยภูมิ | โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 11 บ้านทองสำราญ สายบ้านทองสำราญ-บ้านเพชร จากบ้านนางสุภาพ เครือผักปัง ถึงบ้านนายสำราญ รามูลชา | 141000 | พ.ร.บ. งบประมาณรายจ่าย | สิ้นสุดสัญญา | วิธีเฉพาะเจาะจง | 145687 | 140000 | 0363551000261 | ห้างหุ้นส่วนจำกัด สามสวนการโยธา | 65/2566 | 12 ก.ค. 66 | 10 ต.ค. 66
2566 | องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | มหาดไทย | องค์การบริหารส่วนตำบลกวางโจน | ภูเขียว | ชัยภูมิ | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชย.ถ.31-030 สายบ้านกวางโจน-บ้านนาล้อม หมู่ที่ 4 บ้านกวางโจน ตำบลกวางโจน | 990000 | เงินเหลือจ่าย เงินอุดหนุนฯ | สิ้นสุดสัญญา | วิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป | 1000000 | 662000 | 0363551000261 | ห้างหุ้นส่วนจำกัด สามสวนการโยธา | 66/2566 | 19 ก.ค. 66 | 17 ต.ค. 66
2566 | องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | มหาดไทย | องค์การบริหารส่วนตำบลกวางโจน | ภูเขียว | ชัยภูมิ | โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 12 บ้านบัวพักเกวียน สายบ้านนางองอาจ หวดเขียว ถึงบ้านนางสมบูรณ์ ชัยประเสริฐ | 94000 | พ.ร.บ. งบประมาณรายจ่าย | สิ้นสุดสัญญา | วิธีเฉพาะเจาะจง | 96192 | 93000 | 0363551000261 | ห้างหุ้นส่วนจำกัด สามสวนการโยธา | 67/2566 | 20 ก.ค. 66 | 18 ต.ค. 66
2566 | องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | มหาดไทย | องค์การบริหารส่วนตำบลกวางโจน | ภูเขียว | ชัยภูมิ | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 12 บ้านบัวพักเกวียน สายศูนย์ปฎิบัติธรรมวัดบัวบาน | 273000 | พ.ร.บ. งบประมาณรายจ่าย | สิ้นสุดสัญญา | วิธีเฉพาะเจาะจง | 273755.03 | 272000 | 0363551000261 | ห้างหุ้นส่วนจำกัด สามสวนการโยธา | 68/2566 | 20 ก.ค. 66 | 18 ต.ค. 66
2566 | องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | มหาดไทย | องค์การบริหารส่วนตำบลกวางโจน | ภูเขียว | ชัยภูมิ | โครงการถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางบ้านหนองปอแดง - บ้านฉนวน รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชย.ถ.31-017 หมู่ที่ 7 บ้านหนองปอแดง ตำบลกวางโจน | 2110800 | เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ | สิ้นสุดสัญญา | วิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป | 2243606.2 | 1255000 | 0363551000261 | ห้างหุ้นส่วนจำกัด สามสวนการโยธา | 69/2566 | 25 ก.ค. 66 | 23 ต.ค. 66
2566 | องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | มหาดไทย | องค์การบริหารส่วนตำบลกวางโจน | ภูเขียว | ชัยภูมิ | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 2 บ้านโนนทอง สายถังน้ำประปา | 157000 | เงินทุนสำรองเงินสะสม | สิ้นสุดสัญญา | วิธีเฉพาะเจาะจง | 157057.92 | 156000 | 0363551000261 | ห้างหุ้นส่วนจำกัด สามสวนการโยธา | 70/2566 | 25 ก.ค. 66 | 23 ต.ค. 66
2566 | องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | มหาดไทย | องค์การบริหารส่วนตำบลกวางโจน | ภูเขียว | ชัยภูมิ | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 2 บ้านโนนทอง สายข้างวัดน้ำอ้อม | 104000 | เงินทุนสำรองเงินสะสม | สิ้นสุดสัญญา | วิธีเฉพาะเจาะจง | 104710.75 | 103000 | 0363551000261 | ห้างหุ้นส่วนจำกัด สามสวนการโยธา | 71/2566 | 25 ก.ค. 66 | 23 ต.ค. 66
2566 | องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | มหาดไทย | องค์การบริหารส่วนตำบลกวางโจน | ภูเขียว | ชัยภูมิ | โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 11 บ้านทองสำราญ สายบ้านทองสำราญ - บ้านเพชร จากบ้านนางสุภาพ เครือผักปัง ถึงบ้านนายสำราญ รามูลชา (ต่อขยาย) | 282000 | เงินทุนสำรองเงินสะสม | สิ้นสุดสัญญา | วิธีเฉพาะเจาะจง | 281334 | 281000 | 0363551000261 | ห้างหุ้นส่วนจำกัด สามสวนการโยธา | 72/2566 | 25 ก.ค. 66 | 23 ต.ค. 66
2566 | องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | มหาดไทย | องค์การบริหารส่วนตำบลกวางโจน | ภูเขียว | ชัยภูมิ | โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 14 บ้านหนองกุง สายบ้านนายคำผอง เถาวัลย์ ช่วงที่ 1 | 188000 | พ.ร.บ. งบประมาณรายจ่าย | สิ้นสุดสัญญา | วิธีเฉพาะเจาะจง | 184838 | 184000 | 0363551000261 | ห้างหุ้นส่วนจำกัด สามสวนการโยธา | 73/2566 | 7 ส.ค. 66 | 6 ต.ค. 66
2566 | องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | มหาดไทย | องค์การบริหารส่วนตำบลกวางโจน | ภูเขียว | ชัยภูมิ | โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 10 บ้านนาล้อม | 104000 | พ.ร.บ. งบประมาณรายจ่าย | สิ้นสุดสัญญา | วิธีเฉพาะเจาะจง | 99586 | 99000 | 0363551000261 | ห้างหุ้นส่วนจำกัด สามสวนการโยธา | 74/2566 | 7 ส.ค. 66 | 5 พ.ย. 66
2566 | องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | มหาดไทย | องค์การบริหารส่วนตำบลกวางโจน | ภูเขียว | ชัยภูมิ | โครงการก่อสร้างไหล่ทางคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 14 บ้านหนองกุง สายทางเข้าหมู่บ้าน | 167000 | พ.ร.บ. งบประมาณรายจ่าย | สิ้นสุดสัญญา | วิธีเฉพาะเจาะจง | 167345 | 166000 | 0363551000261 | ห้างหุ้นส่วนจำกัด สามสวนการโยธา | 75/2566 | 7 ส.ค. 66 | 5 พ.ย. 66
2566 | องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | มหาดไทย | องค์การบริหารส่วนตำบลกวางโจน | ภูเขียว | ชัยภูมิ | โครงการก่อสร้างเรือนเพาะชำ 1 หลัง | 100000 | พ.ร.บ. งบประมาณรายจ่าย | สิ้นสุดสัญญา | วิธีเฉพาะเจาะจง | 101664 | 100000 | 0363551000261 | ห้างหุ้นส่วนจำกัด สามสวนการโยธา | 76/2566 | 7 ส.ค. 66 | 6 ก.ย. 66
2566 | องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | มหาดไทย | องค์การบริหารส่วนตำบลกวางโจน | ภูเขียว | ชัยภูมิ | โครงการจัดซื้อโต๊ะทำงานพร้อมเก้าอี้ จำนวน 6 ชุด (สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 6 แห่ง) | 60000 | พ.ร.บ. งบประมาณรายจ่าย | สิ้นสุดสัญญา | วิธีเฉพาะเจาะจง | 60000 | 60000 | 0403550002129 | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ธงชัยโฮม 2007 | 76/2566 | 10 ส.ค. 66 | 17 ส.ค. 66
2566 | องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | มหาดไทย | องค์การบริหารส่วนตำบลกวางโจน | ภูเขียว | ชัยภูมิ | โครงการจัดซื้อเครื่องพิมพ์เลเชอร์ LED ขาวดำ จำนวน 1 เครื่อง | 2600 | พ.ร.บ. งบประมาณรายจ่าย | สิ้นสุดสัญญา | วิธีเฉพาะเจาะจง | 2600 | 2600 | 0363560002548 | ห้างหุ้นส่วนจำกัด คอมโมบายไอทีอิเล็กทริก | 81/2566 | 15 ส.ค. 66 | 20 ส.ค. 66
2566 | องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | มหาดไทย | องค์การบริหารส่วนตำบลกวางโจน | ภูเขียว | ชัยภูมิ | โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 2 รายการ (กองการศึกษาฯ) | 42400 | พ.ร.บ. งบประมาณรายจ่าย | สิ้นสุดสัญญา | วิธีเฉพาะเจาะจง | 42400 | 42400 | 3361000193391 | ร้าน อาร์ ซี พาณิชย์ | 78/2566 | 15 ส.ค. 66 | 20 ส.ค. 66
2566 | องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | มหาดไทย | องค์การบริหารส่วนตำบลกวางโจน | ภูเขียว | ชัยภูมิ | โครงการจัดซื้อผ้าม่านพร้อมอุปกรณ์ ขนาด 2x5 เมตร จำนวน 5 ชุด พร้อมติดตั้ง | 25000 | พ.ร.บ. งบประมาณรายจ่าย | สิ้นสุดสัญญา | วิธีเฉพาะเจาะจง | 25000 | 25000 | 3361000139338 | ร้าน ประสิทธิ์อาภร | 79/2567 | 15 ส.ค. 66 | 22 ส.ค. 66
2566 | องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | มหาดไทย | องค์การบริหารส่วนตำบลกวางโจน | ภูเขียว | ชัยภูมิ | โครงการเสริมผิวถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 16 บ้านใหม่เทพประทาน ทางเข้าหมู่บ้าน | 364000 | พ.ร.บ. งบประมาณรายจ่าย | สิ้นสุดสัญญา | วิธีเฉพาะเจาะจง | 371327.2 | 363000 | 0363551000261 | ห้างหุ้นส่วนจำกัด สามสวนการโยธา | 77/2566 | 16 ส.ค. 66 | 14 พ.ย. 66
2566 | องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | มหาดไทย | องค์การบริหารส่วนตำบลกวางโจน | ภูเขียว | ชัยภูมิ | โครงการจัดซื้อชุดไมค์ไร้สาย | 70000 | พ.ร.บ. งบประมาณรายจ่าย | สิ้นสุดสัญญา | วิธีเฉพาะเจาะจง | 70000 | 70000 | 0365562000391 | บริษัท เอกซาวด์ชัยภูมิ จำกัด | 86/2567 | 18 ส.ค. 66 | 2 ก.ย. 66
2566 | องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | มหาดไทย | องค์การบริหารส่วนตำบลกวางโจน | ภูเขียว | ชัยภูมิ | โครงการจัดซื้อชุดลำโพงเคลื่อนที่ | 40000 | พ.ร.บ. งบประมาณรายจ่าย | สิ้นสุดสัญญา | วิธีเฉพาะเจาะจง | 38734 | 38734 | 0365562000391 | บริษัท เอกซาวด์ชัยภูมิ จำกัด | 87/2566 | 18 ส.ค. 66 | 2 ก.ย. 66
2566 | องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | มหาดไทย | องค์การบริหารส่วนตำบลกวางโจน | ภูเขียว | ชัยภูมิ | โครงการจัดซื้อเครื่องซักผ้าแบบธรรมดา ขนาด 15 กิโลกรัม | 18000 | พ.ร.บ. งบประมาณรายจ่าย | สิ้นสุดสัญญา | วิธีเฉพาะเจาะจง | 18000 | 18000 | 3361000193391 | ร้าน อาร์ ซี พาณิชย์ | 88/2566 | 18 ส.ค. 66 | 25 ส.ค. 66
2566 | องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | มหาดไทย | องค์การบริหารส่วนตำบลกวางโจน | ภูเขียว | ชัยภูมิ | โครงการจัดซื้อกล้องถ่ายรูป | 30000 | พ.ร.บ. งบประมาณรายจ่าย | สิ้นสุดสัญญา | วิธีเฉพาะเจาะจง | 30000 | 30000 | 3640500040329 | ร้าน สุวรรณนที เซอร์วิส | 89/2566 | 18 ส.ค. 66 | 25 ส.ค. 66
2566 | องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | มหาดไทย | องค์การบริหารส่วนตำบลกวางโจน | ภูเขียว | ชัยภูมิ | โครงการจัดซื้อตู้โชว์ | 12000 | พ.ร.บ. งบประมาณรายจ่าย | สิ้นสุดสัญญา | วิธีเฉพาะเจาะจง | 12000 | 12000 | 0403550002129 | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ธงชัยโฮม 2007 | 90/2566 | 18 ส.ค. 66 | 25 ส.ค. 66
2566 | องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | มหาดไทย | องค์การบริหารส่วนตำบลกวางโจน | ภูเขียว | ชัยภูมิ | โครงการจัดซื้อตู้เก็บเอกสาร | 20000 | พ.ร.บ. งบประมาณรายจ่าย | สิ้นสุดสัญญา | วิธีเฉพาะเจาะจง | 20000 | 20000 | 0403550002129 | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ธงชัยโฮม 2007 | 91/2566 | 18 ส.ค. 66 | 25 ส.ค. 66
2566 | องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | มหาดไทย | องค์การบริหารส่วนตำบลกวางโจน | ภูเขียว | ชัยภูมิ | โครงการขุดฝังกลบบ่อขยะขององค์การบริหารส่วนตำบลกวางโจน หมู่ที่ 10 บ้านนาล้อม | 90000 | พ.ร.บ. งบประมาณรายจ่าย | สิ้นสุดสัญญา | วิธีเฉพาะเจาะจง | 92892.59 | 90000 | 0363551000261 | ห้างหุ้นส่วนจำกัด สามสวนการโยธา | 78/2566 | 24 ส.ค. 66 | 23 ก.ย. 66
2566 | องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | มหาดไทย | องค์การบริหารส่วนตำบลกวางโจน | ภูเขียว | ชัยภูมิ | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 8 บ้านโนนตุ่น สายบ้านนางคำนาง ถึงฝายโสก | 140000 | เงินทุนสำรองเงินสะสม | สิ้นสุดสัญญา | วิธีเฉพาะเจาะจง | 141980 | 139000 | 0363551000261 | ห้างหุ้นส่วนจำกัด สามสวนการโยธา | 79/2566 | 29 ส.ค. 66 | 27 พ.ย. 66
2566 | องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | มหาดไทย | องค์การบริหารส่วนตำบลกวางโจน | ภูเขียว | ชัยภูมิ | โครงการจัดซื้อพัดลม จำนวน 5 ตัว | 15000 | พ.ร.บ. งบประมาณรายจ่าย | สิ้นสุดสัญญา | วิธีเฉพาะเจาะจง | 15000 | 15000 | 3361000193391 | ร้าน อาร์ ซี พาณิชย์ | 93/2567 | 30 ส.ค. 66 | 4 ก.ย. 66
2566 | องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | มหาดไทย | องค์การบริหารส่วนตำบลกวางโจน | ภูเขียว | ชัยภูมิ | โครงการซ่อมแซมศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลกวางโจน จำนวน 3 แห่ง | 270900 | พ.ร.บ. งบประมาณรายจ่าย | สิ้นสุดสัญญา | วิธีเฉพาะเจาะจง | 274615.11 | 270000 | 0363551000261 | ห้างหุ้นส่วนจำกัด สามสวนการโยธา | 80/2566 | 6 ก.ย. 66 | 5 พ.ย. 66
2566 | องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | มหาดไทย | องค์การบริหารส่วนตำบลกวางโจน | ภูเขียว | ชัยภูมิ | โครงการจัดซื้อเครื่องทำน้ำร้อน-น้ำเย็น แบบต่อท่อ ขนาด 2 ก๊อก | 23000 | พ.ร.บ. งบประมาณรายจ่าย | สิ้นสุดสัญญา | วิธีเฉพาะเจาะจง | 23000 | 23000 | 3640500040329 | ร้าน สุวรรณนที เซอร์วิส | 102/2566 | 7 ก.ย. 66 | 14 ก.ย. 66
2566 | องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | มหาดไทย | องค์การบริหารส่วนตำบลกวางโจน | ภูเขียว | ชัยภูมิ | โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 14 บ้านหนองกุง สายแยกบ้านห้วยหอย | 210000 | เงินทุนสำรองเงินสะสม | สิ้นสุดสัญญา | วิธีเฉพาะเจาะจง | 211361 | 209000 | 0363551000261 | ห้างหุ้นส่วนจำกัด สามสวนการโยธา | 81/2566 | 14 ก.ย. 66 | 13 ธ.ค. 66
2566 | องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | มหาดไทย | องค์การบริหารส่วนตำบลกวางโจน | ภูเขียว | ชัยภูมิ | โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 1 บ้านบัวพักเกวียน ซอยบ้านนายอำนาจ หมั่นธรรม จำนวน 2 ช่วง | 394000 | พ.ร.บ. งบประมาณรายจ่าย | สิ้นสุดสัญญา | วิธีเฉพาะเจาะจง | 369268 | 369000 | 0363551000261 | ห้างหุ้นส่วนจำกัด สามสวนการโยธา | 82/2566 | 18 ก.ย. 66 | 17 ธ.ค. 66
2566 | องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | มหาดไทย | องค์การบริหารส่วนตำบลกวางโจน | ภูเขียว | ชัยภูมิ | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 16 บ้านใหม่เทพประทาน สายกลางหมู่บ้านเชื่อมตำบลบ้านดอน | 280000 | เงินทุนสำรองเงินสะสม | สิ้นสุดสัญญา | วิธีเฉพาะเจาะจง | 280076.28 | 279000 | 0363551000261 | ห้างหุ้นส่วนจำกัด สามสวนการโยธา | 83/2566 | 18 ก.ย. 66 | 17 ธ.ค. 66
2566 | องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | มหาดไทย | องค์การบริหารส่วนตำบลกวางโจน | ภูเขียว | ชัยภูมิ | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 2 บ้านโนนทอง | 130000 | พ.ร.บ. งบประมาณรายจ่าย | สิ้นสุดสัญญา | วิธีเฉพาะเจาะจง | 129000 | 129000 | 0363551000261 | ห้างหุ้นส่วนจำกัด สามสวนการโยธา | 84/2566 | 18 ก.ย. 66 | 17 ธ.ค. 66
2566 | องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | มหาดไทย | องค์การบริหารส่วนตำบลกวางโจน | ภูเขียว | ชัยภูมิ | โครงการก่อสร้างคลองส่งน้ำ หมู่ที่ 6 บ้านหนองกุง สายสี่แยกบ้านนายสุเทพ ศรีหาวงษ์ - ลานตาก | 382000 | พ.ร.บ. งบประมาณรายจ่าย | สิ้นสุดสัญญา | วิธีเฉพาะเจาะจง | 386237 | 381000 | 0363551000261 | ห้างหุ้นส่วนจำกัด สามสวนการโยธา | 85/2566 | 26 ก.ย. 66 | 25 ธ.ค. 66
2566 | องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | มหาดไทย | องค์การบริหารส่วนตำบลกวางโจน | ภูเขียว | ชัยภูมิ | โครงการปรับปรุงระบบประปาภายในหมูบ้าน หมู่ที่ 13 บ้านหนองกุงคำ โดยการติดตั้งเครื่องสูบน้ำชนิดมอเตอร์จุ่มใต้น้ำ ขนาด 2 แรงม้า ติดตั้งเครื่องสูบน้ำดี ขนาด 3 แรงม้า จำนวน 2 เครื่อง ติดตั้งประตูระบายน้ำ (ประตูน้ำปีกผีเสื้อ) จำนวน 3 ชุด | 384000 | พ.ร.บ. งบประมาณรายจ่าย | สิ้นสุดสัญญา | วิธีเฉพาะเจาะจง | 372457 | 372000 | 0363551000261 | ห้างหุ้นส่วนจำกัด สามสวนการโยธา | 86/2566 | 26 ก.ย. 66 | 25 พ.ย. 66

## Sheet2 (hidden)
กระทรวงกลาโหม | กรมหรือเทียบเท่า | กระบี่
กระทรวงการคลัง | กองทุน | กรุงเทพมหานคร
กระทรวงการต่างประเทศ | จังหวัด | กาญจนบุรี
กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา | เทศบาลตำบล | กําแพงเพชร
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ | เทศบาลนคร | กาฬสินธุ์
กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม | เทศบาลเมือง | ขอนแก่น
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | รัฐวิสาหกิจ | จันทบุรี
กระทรวงคมนาคม | สถาบันอุดมศึกษา | ฉะเชิงเทรา
กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม | หน่วยงานของรัฐอื่น ๆ | ชลบุรี
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม | หน่วยงานในสังกัดรัฐสภา | ชัยนาท
กระทรวงพลังงาน | องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบพิเศษ | ชัยภูมิ
กระทรวงพาณิชย์ | องค์กรศาล | ชุมพร
กระทรวงมหาดไทย | องค์กรอัยการ | เชียงราย
กระทรวงยุติธรรม | องค์กรอิสระ | เชียงใหม่
กระทรวงแรงงาน | องค์การบริหารส่วนจังหวัด | ตรัง
กระทรวงวัฒนธรรม | องค์การบริหารส่วนตำบล | ตราด
กระทรวงศึกษาธิการ | องค์การมหาชน | ตาก
กระทรวงสาธารณสุข |  | นครนายก
กระทรวงอุตสาหกรรม |  | นครปฐม
ไม่สังกัดสํานักนายกรัฐมนตรี กระทรวง หรือทบวง |  | นครพนม
สำนักนายกรัฐมนตรี |  | นครราชสีมา
นครศรีธรรมราช
นครสวรรค์
นนทบุรี
นราธิวาส
น่าน
บึงกาฬ
บุรีรัมย์
ปทุมธานี
ประจวบคีรีขันธ์
ปราจีนบุรี
ปัตตานี
พระนครศรีอยุธยา
พะเยา
พังงา
พัทลุง
พิจิตร
พิษณุโลก
เพชรบุรี
เพชรบูรณ์
แพร่
ภูเก็ต
มหาสารคาม
มุกดาหาร
แม่ฮ่องสอน
ยโสธร
ยะลา
ร้อยเอ็ด
ระนอง
ระยอง
ราชบุรี
ลพบุรี
ลําปาง
ลําพูน
เลย
ศรีสะเกษ
สกลนคร
สงขลา
สตูล
สมุทรปราการ
สมุทรสงคราม
สมุทรสาคร
สระแก้ว
สระบุรี
ส่วนกลาง
สิงห์บุรี
สุโขทัย
สุพรรณบุรี
สุราษฎร์ธานี
สุรินทร์
หนองคาย
หนองบัวลําภู
อ่างทอง
อํานาจเจริญ
อุดรธานี
อุตรดิตถ์
อุทัยธานี
อุบลราชธานี